**Промежуточный отчет по реализации инновационного проекта**

**«Организационно-методическое сопровождение процессов реализации ФГОС ДО» МДОУ «Детский сад № 6»**

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

Руководитель проекта - М.В. Плескевич, начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать по какой причине) |
|  | **Организационно-аналитический этап****Задачи:*** Провести анализ дефицита профессиональной компетентности и сформировать запрос на сопровождение.
* Осуществить планирование работы МРЦ.
 | * ***Заседание рабочей группы***.
 | Проведение организационно-аналитической деятельности на предмет реализации проекта. | * Проведён анализ дефицита профессиональной компетентности педагогов по реализации ФГОС ДО.
* Проведен анализ актуальности выбора направлений реализации проекта.
* Проведена организационная корректировка плана деятельности МРЦ.
 | Не выполненных мероприятий нет.Деятельность МРЦ осуществляется в соответствии с намеченным планированием. |
|  | * ***Заседание рабочей группы***.
 | Организационно-методическая подготовка к проведению мастер-класс № 1. | * Подготовлены материалы к теоретической, практической части мероприятия и материалов для выдачи участникам мастер-класс № 1.
* Определены ответственные и степень участия в проведении мастер-класс № 1.
 |
|  | **Практический этап****Задачи:*** Оказывать методическую поддержку, создавать мотивационные условия, благоприятные для профессионального развития педагогов и совершенствования опыта практической деятельности, ориентированной на развитие каждого педагога.
* Совершенствовать профессиональную компетенцию педагогических и руководящих работников ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО.
* Осуществлять эффективное использование потенциала педагогических сообществ старших воспитателей, воспитателей и специалистов ДОУ в повышении качества информационно-методического и дидактического оснащения образовательного процесса, отвечающего требованиям ФГОС ДО.
 | Мастер-класс для педагогических работников «ФГОС ДО: создание условий для организации познавательно-исследовательской деятельности в разных возрастных группах» (октябрь 2017 год) | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в условиях стандартизации дошкольного образования. | 1 мастер-класс Количество присутствующих: 37 чел. (воспитатели, старшие воспитатели, педагоги - психологи).Педагоги познакомились с условиями для организации познавательно-исследовательской деятельности в разных возрастных группах*Результаты анкетирования участников мастер-класса*100 % респондентов отметили, что теоретический материал доступен для восприятия.93% указали, что материал по организации познавательно-исследовательской деятельности детей был знаком им частично.53% участников мастер-класса высказали уверенность в том, что будут использовать в своей профессиональной деятельноститехнологию «Путешествие по реке времени», 46% - «Путешествие по карте», 93% - детское экспериментирование.60% педагогов указали на востребованность в деятельности разработок по организации работы дошкольников с математическими весами.73% планируют использовать для развития познавательной деятельности воспитанников планшет «Логико - Малыш»86% респондентов отметили для себя интересные приемы в работе с детьми, которые они будут применять в собственной профессиональной деятельности.В целом, мастер – класс был оценен на 5 баллов (93% поставили высший балл)  |  |
|  | ***Презентационная площадка*** «Инновационное пространство МСО – 2017» | Презентация проектов и продуктов инновационной деятельности образовательных учреждений в соответствии с приоритетными направлениями развития инновационной деятельности МСО города Ярославля для аккумуляции идей и объединения возможностей в продвижении инновационного опыта и создания инновационного сетевого пространства. | * Рефлексия собственной профессиональной деятельности.
* Оформление банка материалов по представлению опыта деятельности МРЦ.
 |  |
|  | Мастер-класс для педагогических работников «Современные подходы по обогащению социального опыта детей дошкольного возраста в формировании ранних представлений о мире профессий в условиях сотрудничества детского сада и семьи»(ноябрь 2017 год) | * Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов ДОУ по формированию представлений о мире профессий у детей дошкольного возраста в рамках сотрудничества детского сада и семьи.
* Использование в практике собственной профессиональной деятельности современных форм, методов и средств по формированию ранней профориентации у детей дошкольного возраста в условиях сотрудничества детского сада и семьи.
 | 2 мастер-класс Количество присутствующих: 34 чел. (воспитатели, старшие воспитатели, педагоги - психологи). У педагогов сформировано понимание вопросов обогащения социального опыта дошкольников в развитии ранних представлений о мире профессий. Участники мероприятия познакомились с РППС ДОУ. *Результаты анкетирования участников мастер-класса*100 % респондентов отметили, что материал мастер класса, касающийся создания в ДОУ условий для ранней профориентации дошкольников, актуален и востребован. Такой же высокой оценкой были отмечены следующие моменты, освещенные на мероприятии: алгоритм ознакомления детей с профессиями,трансляция опыта проектной деятельности педагогов МДОУ «Детский сад № 6», «Детский сад № 149», экскурсия по учреждению86% заинтересовались информацией об игровой развивающей среде «Навигатум: в мире профессий».94% участников мастер-класса указали на востребованность в педагогической деятельности применения ментальных карт для планирования проектной деятельности, а также использования в работе модифицированной методики раннего профессионального самоопределения Е.А. КлимоваМероприятие было оценено на 5 баллов (100%)  |  |
|  |
|  | ***Заседание рабочей группы*** | Организационно-методическая подготовка к проведению мастер-класс № 2. | * Подготовлены материалы к теоретической, практической части мероприятия и материалов для выдачи участникам мастер-класс № 2.
* Определены ответственные и степень участия в проведении мастер-класс № 2.
 |  |
|  | ***Заседание рабочей группы*** | Организационно-методическая подготовка к проведению Презентационной площадки. | * Подготовлены материалы для представления опыта деятельности МРЦ
 |  |
|  | Сформировать банк методических рекомендаций, консультаций, практических материалов, направленных на построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми. | Создание банка практических материалов по сопровождению введения и реализации ФГОС ДО  | Создан и систематически пополняется банк практических материалов по тематике проектной деятельности (медиа-материалы, буклеты, памятки) | 1 мастер-класс Презентационный материал по теме мероприятия.Трансляция опыта проектной деятельности педагогов МДОУ «Детский сад № 6» по темам: «Дружная семейка» (экологический проект с детьми раннего возраста), «Эксперименты с водой – это удовольствие» (проведение совместных с родителями образовательных мероприятий) , «Математические весы как условие организации познавательно- исследовательской деятельности детей в старшем дошкольном возрасте». Буклетированный материал для педагогов по теме «Экспериментальная деятельность детей дошкольного возраста»2 мастер-класс Презентационный материал по теме мероприятияТрансляция опыта проектной деятельности педагогов МДОУ «Детский сад № 6» по темам «Знакомимся с профессией ювелира», «Использование ментальных карт в образовательной деятельности со старшими дошкольниками», «Моя семья», Буклетированный материал для педагогов по темам: «Выявление раннего профессионального самоопределения у детей дошкольного возраста», «ФГОС ДО и формирование ранних представлений о мире профессий у дошкольников»Видеоматериал по темам «Наши дети играют в профессии», «Составление с детьми ментальной карты по теме: «Профессия военного»»  |  |
|  | **Оценочно-рефлексивный этап****Задачи:*** Проанализировать деятельность МРЦ за прошедший период.
* Провести оценку качества деятельности МРЦ.
 | * ***Заседание рабочей группы***
 | Подготовка промежуточного отчёта деятельности МРЦ за 1 полугодие 2017-2018 учебного года. | * Проведён SWOT-анализ реализации проекта МРЦ на предмет выявления сильных и слабых сторон деятельности МРЦ, выявления внешних и внутренних факторов, влияющих на качество деятельности МРЦ.
 |  |

Изменения в проект не вносились.

Отчет составили:

Тищенко Е.В. заведующий МДОУ «Детский сад № 6»

Кузьмина И.В. заведующий МДОУ «Детский сад № 61»

Овчарова Г.М. заведующий МДОУ «Детский сад № 69»

Яцина Е.Е. заведующий МДОУ «Детский сад № 149»

Баюн Елена Александровна старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 6»