- Промежуточный отчет по реализации инновационного проекта

- «Организационно-методическое сопровождение процессов реализации ФГОС ДО»

- в МДОУ «Детский сад № 6»

- за I полугодие 2018/2019 учебного года

- Руководитель проекта  - М.В. Плескевич, начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-аналитический этап Задачи: - Провести анализ дефицита профессиональной компетентности и сформировать запрос на сопровождение. - Осуществить планирование работы МРЦ. | - Заседание рабочей группы. | Проведение организационно-аналитической деятельности на предмет реализации проекта. | - Проведён анализ дефицита профессиональной компетентности педагогов по реализации ФГОС ДО. - Проведен анализ актуальности выбора направлений реализации проекта. - Проведена организационная корректировка плана деятельности МРЦ. | Не выполненных мероприятий нет. Деятельность МРЦ осуществляется в соответствии с намеченным планированием. |
|  |  | - Заседание рабочей группы. | Организационно-методическая подготовка к проведению мастер-класс № 1. | - Подготовлены материалы к теоретической, практической части мероприятия и материалов для выдачи участникам мастер-класса № 1. - Определены ответственные и степень участия в проведении мастер-класса № 1. |  |
|  | Практический этап Задачи: - Оказывать методическую поддержку, создавать мотивационные условия, благоприятные для профессионального развития педагогов и совершенствования опыта практической деятельности, ориентированной на развитие каждого педагога. - Совершенствовать профессиональную компетенцию педагогических и руководящих работников ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. - Осуществлять эффективное использование потенциала педагогических сообществ старших воспитателей, воспитателей и специалистов ДОУ в повышении качества информационно-методического и дидактического оснащения образовательного процесса, отвечающего требованиям ФГОС ДО. | Мастер-класс для педагогических работников «Интеллектуальные игры: своевременно, эффективно и увлекательно» (октябрь 2018 год) | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах организации игровой деятельности детей (игры, направленные на интеллектуальное развитие) Повышение творческого потенциала педагогических кадров через включение участников мастер-класса в практическую деятельность | 1 мастер-класс Количество присутствующих: 27 чел. (воспитатели, старшие воспитатели, учителя – логопеды). Педагоги познакомились с опытом работы ДОУпо организации игр, направленных а интеллектуальное развитие. Участники мероприятия познакомились с РППС ДОУ. Результаты анкетирования участников мастер-класса 100 % респондентов отметили, что теоретический материал доступен для восприятия. 100 % респондентов оценили просмотр открытой образовательной деятельности «Путешествие в Африку» на 5 баллов 100% участников мастер- класса указали на практическую значимость следующих материалов: - Интеллектуальные игры с детьми 5-7 летнего возраста в работе учителя – логопеда. - Игра ГО – перспективное направление работы со старшими дошкольниками - Опыт использование игр ЖИПТО в образовательной деятельности ДОУ - Применение зрительных тренажеров и поисково-творческих задач в работе с детьми 6-7 лет - Современная РППС как средство интеллектуального развития воспитанников. - Экскурсия по учреждению также была отмечена участниками мастер-класса |  |
|  |  | Мастер-класс для педагогических работников «Современные образовательные технологии в ДОУ как средство воспитания успешного ребёнка» (декабрь 2018 год) | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов ДОУ посредством уточнения представлений о современных педагогических технологиях (ментальные карты, ТРИЗ, ментальная арифметика) | 2 мастер-класс Количество присутствующих: 25 чел. (воспитатели, педагоги – психологи, учителя - логопеды). Участники мастер- класса познакомлены с опытом применения в ДОУ современных технологий (ментальные карты, ТРИЗ, ментальная арифметика) Результаты анкетирования участников мастер-класса 100 % респондентов отметили, что теоретический материал доступен для восприятия. 100 % респондентов оценили опыт «Применение технологии ментальных карт в дошкольном возрасте» .на 5 баллов 100% участников мастер- класса указали на практическую значимость следующих материалов: - Карты Проппа как средство обучения творческому рассказыванию - Развитие связной речи через моделирование сюжетов. - Ментальная арифметика, как перспективная технология воспитания успешного ребенка В целом, мастер – класс был оценен на 5 баллов (100 % поставили высший балл) |  |
|  |  | Заседание рабочей группы | Организационно-методическая подготовка к проведению мастер-класс № 2. | - Подготовлены материалы к теоретической, практической части мероприятия и материалов для выдачи участникам мастер-класс № 2. - Определены ответственные и степень участия в проведении мастер-класс № 2. |  |
|  | Сформировать банк методических рекомендаций, консультаций, практических материалов, направленных на построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми. | Создание банка практических материалов по сопровождению введения и реализации ФГОС ДО | Создан и систематически пополняется банк практических материалов по тематике мероприятий | 1 мастер-класс Презентационный материал по теме мероприятия. Трансляция опыта практической деятельности педагогов МДОУ «Детский сад № 6» по темам: «Игра ГО – перспективное направление работы со старшими дошкольниками» (воспитатель Михеева Н.Г.), «Применение зрительных тренажеров и поисково-творческих задач в работе с детьми 6-7 лет» (воспитатели Зимина Е.А., Варенцова Т.А.), «Современная РППС как средство интеллектуального развития воспитанников» (воспитатели Куприянова Е.Н., Ермилова В.А.) Буклетированный материал для педагогов по теме «Детские настольные игры для развития интеллектуальных способностей» 2 мастер-класс Презентационный материал по теме мероприятия Трансляция опыта практической деятельности педагогов МДОУ «Детский сад № 6» по темам «Применение технологии ментальных карт в дошкольном возрасте" (воспитатель Тарасенко Н.В.) Развитие связной речи через моделирование сюжетов (воспитатель Петрова А.М.), «Ментальная арифметика, как перспективная технология воспитания успешного ребенка» (ст.воспитатель Баюн Е.А.) Видеоматериал образовательной деятельности по темам «Составление ментальной карты «Домашние животные», «Составление творческих рассказов»» |  |
|  | Оценочно-рефлексивный этап Задачи: - Проанализировать деятельность МРЦ за прошедший период. - Провести оценку качества деятельности МРЦ. | - Заседание рабочей группы | Подготовка промежуточного отчёта деятельности МРЦ за 1 полугодие 2018-2019 учебного года. | - Проведён SWOT-анализ реализации проекта МРЦ на предмет выявления сильных и слабых сторон деятельности МРЦ, выявления внешних и внутренних факторов, влияющих на качество деятельности МРЦ. |  |

Изменения в проект не вносились.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 6» Тищенко Е.В.

Ответственные за составление отчета- Баюн Е.А., Маслова С.В. - старшие воспитатели МДОУ «Детский сад № 6»