**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Создание экологической образовательной среды школы /ДОУ в рамках реализации программы "Школа счастья"»**

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение МОУ «Средняя школа № 2», МДОУ «Детский сад № 6» , МАУ « Ярославский зоопарк»

Руководитель проекта: Семенова Л.П.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Создать и описать модель экологической среды школы /ДОУ (подпроекты, положения, сценарии, памятки, инструкции, опросные листы, программы повышения квалификации педагогов и т.д. | 1.Разработка подпрограмм  ( 6 штук)  2. Установочный семинар участников проекта "Разработка  и внедрение в предметные области и внеурочную деятельность (только СШ №»)  3. Городской семинар «Создание экологической образовательной среды для учащихся с ограниченными возможностями здоровья»  4. Участие в 11 Межрегиональном этапе 18 Международной ярмарке социально-педагогических инноваций в городе Ростов по теме проекта  ( только СШ №2) | 1. Подпрограммы  2.Протокол  3.Программа семинара  4. Внеплановое мероприятие | 1. Подпрограммы  2. Откорректированный план совместной работы  МАУ «Ярославский зоопарк», МДОУ «Детский сад» № 6, МОУ «Средняя школа № 2».  3. Обмен опытом, программа семинара, видеофрагменты, фотографии  4 Итоги не подведены | Не выполненных мероприятий нет. |
| 2 | Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей обучающихся, основанной на принципах природосообразности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся | 1.Организационное собрание учащихся "Проектно-исследовательская деятельность в рамках программы "Школа счастья» ( только СШ№2)  2. Экологическая акция "Чистый двор"  3. Экологическая акция « Добрые крышечки»  4. Экологическая акция «Школа – наш дом»  5. Проведение диагностики по оформлению эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей обучающихся, основанной на принципах природосообразности, идентичности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию учащихся/воспитанников  6. Проведение новогодних праздников на территории зоопарка.  Акция « Подарки животным».  7.Акция « Елочка, зеленая иголочка» (только МДОУ № 6) | 1. Выбор учащимися тем проектно-исследовательской деятельности  2.,3.4. Вовлечение детей к преобразованию окружающей среды для повышения уровня своего комфорта  5.Пакет диагностических материалов  6. Изготовление руками детей и родителей подарков животным по рекомендациям и правилам содержания их в зоопарке  7. Создание плакатов против вырубки живых елочек в лесу. | 1 Закрепление за каждым учащимся научного руководителя из числа педагогов школы и сотрудников зоопарка  Почти 100 % активность детей и сотрудников  5. Пакет диагностических материалов в процессе наполнения  6 Изготовленные руками детей и родителей подарки животным переданы в Зоопарк  7.Плакаты размещены в информационных уголках. |  |
| 3 | * Обновить содержание и совершенствование методов обучения предметных областей: общественно-научная, ествественно-научная, математика и информатика, русский язык и литература, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, технология, искусство; | 1. Деловая игра «Креативный город- экологическая среда школы»  2. Обучающий семинар по развитию навыков эффективной коммуникации и конфликтологической компетентности педагогов школы с учетом ПСП (только СШ №2)  3. Совместное заседание учителей-предметников, сотрудников зоопарка и педагогов детского сада № 6 по утверждению и разработке тем проектов, экспериментов, исследовательских работ | 1. Сценарий  2. Сценарий  3. Протокол | 1. Сценарий  2.Сценарий  3 Протокол |  |
| 4 | Создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | 1. Лекторий «Соединяем и укрепляем семьи» с приглашением родителей | 1.Протокол родительской конференции «Воспитание любовью»  2.Протокол родительского собрания « На встречу блеску детских глаз….» | 1.Протокол собрания, конференции, презентации, видеофильм.  Высокая оценка мероприятия родителей и педагогов. |  |
| 5 | Расширить образовательное пространство для учащихся в рамках реализации программы «Школы счастья». | 1.Познавательные выездные занятия сотрудников зоопарка с дошкольниками и семиклассниками (согласно графика) | 1.Расширение образовательного пространства для детей | 1.Расширение образовательного пространства для детей |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: вносились изменения в план мероприятий после круглого стола, новое название -план совместной работы МАУ «Ярославский зоопарк», МДОУ «Детский сад» № 6, МОУ «Средняя школа № 2».

Отчет составил(а): Ремнева Л.И, заместитель директора по УВР

ст.воспитатель Маслова С.В.