**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Социальные акции и волонтерское движение – средство эффективной социализации детей в дошкольных образовательных учреждениях»**

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 6»

Руководитель проекта Плескевич М.В., начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Разработать нормативно- правовую базу проекта | Круглый стол | Составлены и утверждены договора о сотрудничестве | Разработана нормативно- правовая база проекта | - |
| 2 | Составить и провести мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации волонтерского движения «Я- волонтер 3+» | Мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации волонтерского движения «Я- волонтер 3+» | Разработаны анкеты готовности педагогов, детей и родителей к организации волонтерского движения в ДОО  | Составлен и проведен мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» | - |
| 3 | Утвердить символику волонтерского движения «Я- волонтер 3+» | Круглый стол | Единогласное решение всех участников МИП | Утверждена символика волонтерского движения «Я- волонтер 3+» | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный за ведение проекта в МДОУ «Детский сад № 6»

заведующий Тищенко Е.В., воспитатель Брусницина М.А.