**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Создание экологической образовательной среды школы /ДОУ в рамках реализации программы "Школа счастья"»**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение МОУ «Средняя школа № 2», МДОУ «Детский сад № 6» , МАУ « Ярославский зоопарк»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Совершенствовать нормативно-правовую базу. | Работа с документами  Организационные совещания | Создана нормативно-правовая база | Заключен договор о сетевом взаимодействии, утверждены положения о рабочей группе (уровень ДОУ и ОУ)  Создан и реализуется план работы сетевого сообщества. | Не выполненных мероприятий нет |
| 2 | Скорректировать модель экологической среды школы /ДОУ на основе новых механизмов и форм взаимодействия с родителями (подпроекты, положения, сценарии, памятки, инструкции, опросные листы, программы повышения квалификации педагогов и т.д. | 1.Круглый стол совместно МОУ «Средняя школа №2», МДОУ « Детский сад № 6»,МАУ « Ярославский зоопарк» | Корректировка плана, выработка стратегии взаимодействия в условиях пандемии | Откорректированный план совместной работы  МАУ «Ярославский зоопарк», МДОУ «Детский сад» № 6, МОУ «Средняя школа № 2». | В связи с ограничительными мерами не проведен Лекторий «Соединяем и укрепляем семьи» с приглашением родителей и участием педагогов. |
| 3 | Использовать созданную в школе/ДОУ систему выявления, поддержки и развития способностей обучающихся, основанной на принципах природосообразности, для вовлечения семьи в формирование экологи ческой среды школы /ДОУ | 1. Экологическая акция "Чистый двор"  2. Экологическая акция « Добрые крышечки»  3.Акции «Братья наши меньшие», «Сохраним для потомков» (МОУ СШ №2)  4. Акция « Елочка, зеленая иголочка» (только МДОУ № 6)  5. Конкурс «Осеннее угощение для животных».  6. Конкурс рисунков «Про усы и хвосты»  7.Организационное собрание учащихся "Проектно-исследовательская деятельность в рамках программы "Школа счастья"  8. Проведение диагностики выявления, поддержки и развития способностей обучающихся, основанной на принципах природосообразности, идентичности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию учащихся/воспитанников | Вовлечение детей и родителей к преобразованию окружающей среды, воспитанию экологического сознания, укрепление семейных связей, расширение представлений о живом мире, привлечение детей к практической деятельности по проектированию  Создание плакатов против вырубки живых елочек в лесу.  8.Пакет диагностических материалов | 1.,2,3. Почти 85 % активность детей и родителей  4.Плакаты размещены в информационных уголках.  5. Поделки переданы в Зоопарк. Участие приняли 53 семьи  6.Приняли участие воспитанники компенсирующих групп для детей с ТНР  7. Создана группа из учащихся 9-10 классов для выполнения научно-исследовательских работ на базе МАУ "Ярославский зоопарк"  8. Пакет диагностических материалов в процессе наполнения  Аналитическая справка по результатам диагностирования детей с ТНР | В связи с ограничительными мероприятиями отменены Познавательные выездные занятия сотрудников зоопарка с дошкольниками и школьниками на территории ОО  Данные занятия со школьниками проводятся в формате видео уроков |
| 4 | Создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | Родительский всеобуч «Детское счастье – основа профилактики деструктивного поведения». (онлайн)  Флешмоб «Спасибо нашим мамам» в родительских чатах | Консультация педагога-психолога  В родительских чатах видеопоздравление для мам | Консультация педагога-психолога «Воспитание счастьем»  Были подготовлены поздравления (презентации, видеоролики) для мам |  |
| 5 | Расширить образовательное пространство для учащихся в рамках реализации программы «Школы счастья». | Познавательные занятия и мастер-классы сотрудников зоопарка с семьями дошкольников  ( с ОВЗ) в Зоопарке | Расширение образовательного пространства для детей | В течение октября и ноября по субботам на территории Зоопарка проведено 5 занятий для детей с ТНР и 5 мастер-классов для детей и родителей.  Высокая оценка мероприятий родителей воспитанников. |  |
| 6 | Продолжать создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов через реализацию планов внутрифирменного и внутрисетевого обучения. | Внутрифирменная и внутрисетевая методическая работа  Организационные совещания | Проведены семинары, мастер-классы | Реализуется план работы сетевого сообщества.  Реализуется годовой план работы ДОУ, функционирует рабочая группа.  Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах социализации детей с ОВЗ и создании экологической образовательной среды.  В первое полугодие учебного года в ДОУ проведены следующие мероприятия:  - педагогическое совещание «Инновационная деятельность как условие формирования профессиональной компетентности педагогов»;  -педагогическая гостиная  «Сопровождение и социализации детей с ОВЗ» |  |
| 7 | Обобщить результаты педагогической деятельности и транслировать инновационный опыт на методических мероприятиях для педагогов муниципальной системы образования. | Организационные совещания | Проведены организационные совещания, семинар для работников МСО | Инновационный опыт МИП был представлен на городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» в ноябре 2020 года (видеоролик)  На платформе ZOOM проведен Семинар «Создание условий для духовно-нравственного воспитания дошкольников через расширение образовательного пространства ДОУ» | Городское мероприятие на базе детского сада  Семинар: «Создание модели сетевого взаимодействия по реализации проекта «Школа счастья»» в связи с ограничительными мероприятиями заменен на семинар «Создание условий для духовно-нравственного воспитания дошкольников через расширение образовательного пространства ДОУ»  в онлайн-режиме на платформе ZOOM |

Отчет составил(и): Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 6» Маслова С.В., учитель биологии СОШ №2 Анисимова О.В.