**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»**

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

**Портфолио проектов:**

* **Образовательная кинезиология** – МДОУ №**№ 6,** 97, 102, 211, 215, 226, МОУ СШ № 2, 235, 18, 183, 212, 227, 228.
* Ментальные карты – МДОУ № № 158, 192.
* Ментальная арифметика – МДОУ № № 150, 218.
* Эйдетика – МДОУ № № 97,158,170,192, 235, 18, 183, 212, 227, 228.

Учреждение МДОУ «Детский сад № 6» г. Ярославля

Куратор проекта – Н.В. Кошелева, старший методист МОУ «ГЦРО» города Ярославля.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Совершенствовать нормативно-правовую базу. | Работа с документами  Организационные совещания | Создана нормативно-правовая база | Заключен договор о сетевом взаимодействии, утверждены положения о координационной группе (уровень сети), о рабочей группе (уровень ДОУ)  Создан и реализуется план работы сетевого сообщества. |  |
| 2 | Содействовать популяризации игр и игровых упражнений, направленных на синхронизацию работы полушарий головного мозга. | Транслирование педагогического опыта. Использование кейса материалов для работы с воспитанниками | Использование в образовательной деятельности с детьми кинезиологических упражнений | Педагоги ДОУ применяют в работе методы и приемы образовательной кинезиологии. |  |
| 3 | Создать условия для освоения педагогами методов и приемов развития межполушарного взаимодействия у детей. | Внутрифирменная методическая работа, методическая работа на муниципальном уровне | Проведены семинары, мастер-классы | Реализуется план работы сетевого сообщества. В очном формате и на платформе ZOOM проведены организационные совещания, в том числе по подготовке к муниципальным мероприятиям.  Реализуется годовой план работы ДОУ, функционирует рабочая группа.  Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методов образовательной кинезиологии  В первое полугодие учебного года в ДОУ проведены консультация и мастер-класс по применению образовательной кинезиологии «Сочиняем шутки-минутки», совещания по подготовке к проведению кинезиологического турнира. |  |
| 4 | Осуществить методическое сопровождение педагогов в процессе профессионального общения в открытом информационно - образовательном пространстве. | Создание сообщества педагогов в сети ВК (силами педагогов, участников сетевого взаимодействия) | Привлечение внимания педагогов к вопросам развития у детей межполушарного взаимодействия. Онлайн-взаимодействие участников образовательных отношений | Создано и функционирует сообщество педагогов в сети ВК «Развитие межполушарного взаимодействия» |  |
| 5 | Развивать творческий потенциал педагогов через участие в конкурсах и практических конференциях. | Внутрифирменные совещания | Разработано положение о кинезиологическом турнире, созданы сценарии  кинезиологических турниров | Педагоги ДОУ задействованы в разработке сценариев кинезиологических турниров |  |
| 6 | Обобщить результаты педагогической деятельности и обеспечить трансляцию и тиражирование инновационного опыта. | Организационные совещания  Мастер-классы  Ведение сайта ДОУ | Распространение опыта педагогов ДОУ на муниципальном уровне Проведены организационные совещания, семинары и мастер-классы для работников МСО.  Систематическое обновление сайта ДОУ. | В ноябре педагоги ДОУ транслировали опыт работы на городской презентационной площадке (интенсив онлайн в формате мастер-класса «Игры для развития интеллекта»)  На муниципальном уровнепедагогами сетевого сообщества проведен цикл семинаров-практикумов по гимнастике мозга («Гимнастика мозга: энергетизирующие упражнения», «Гимнастика мозга: упражнения, пересекающие срединную линию тела», «Гимнастика мозга: упражнение на баланс» «Гимнастика мозга: упражнение на расслабление» «Опыт применения современных кинезиологических игр и упражнений»  Актуальная информация на сайте ДОУ |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Ответственный за ведение проекта в управленческой команде: МДОУ «Детский сад № 6»

Заведующий Тищенко Е.В.

Старший воспитатель Баюн Е.А.