**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МРЦ « Сетевая муниципальная модель методического сопровождения развития экологической образовательной среды с использованием ресурсов зоопарка**

**в рамках реализации просветительского проекта «Школа счастья»»**

Участники проекта : МОУ СШ №№ 2, 48, 52, 67, 77, МДОУ №№ 6, 243, 240, МАУ «Ярославский зоопарк»

(название проекта)

**за 1 полугодие 2023/2024 учебного года**

Учреждение ответственное за реализацию проекта: МОУ «Средняя школа № 2», директор Розина А.Л.

Координатор проекта: Козлова Е.Н., старший методист МОУ «ГЦРО»

Учреждение МДОУ «Детский сад № 6»

Контактное лицо заведующий Тищенко Е.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Распространение инновационной педагогической практики на муниципальном уровне по созданию и развитию экологической образовательной среды. | Распространение опыта через информационный кон тент в VK | Трансляция опыта сетевого взаимодействия  | Создан информационный контент в VK, проводимые ДОУ в рамках МРЦ мероприятия освещаются в данном контенте |  |
|  | Сообщение  «Сетевая муниципальная модель методического сопровождения развития экологической образовательной среды с использованием ресурсов зоопарка в рамках реализации просветительского проекта «Школа счастья»» | Трансляция опыта сетевого взаимодействия для руководителей г.Челябинска | 25.10 принимали участие в мероприятии по встрече руководителей г.Челябинска  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Проведение интегрированного занятия по абонементу для ДОУ района | Трансляция опыта проведения интегрированного занятия в сетевом взаимодействии | 13.11 педагоги детского сада (Куприянова Е.Н. и Варенцова Т.А.) совместно с сотрудниками провели интегрированное занятие «Что такое Зоопарк?» с детьми детского сада № 29 | По погодным условиям не смогла подойти еще одна группа из детского сада № 112 |
|  | Участие в юбилейной 15 межрегиональной Ярмарке социально-педагогических инноваций в рамках Года педагога и наставника в РФ. (г.Ростов) | Трансляция опыта эффективных практик наставничества и помощи семье | Команда МОУ «Средняя школа № 2» и МДОУ «Детский сад № 6» в стендовой презентации проектов по результатам конкурного отбора получила Диплом 1 степени. |  |
| 2 | Оказание методической и консультационной поддержки образовательных организаций - участников проекта | Круглый стол «Планирование деятельности МРЦ на 2023-2024» | Создана нормативно-правовая базаУтвержден План работы на 2023-24 уч.год | Заключен договор о сетевом взаимодействии Создан и реализуется план работы сетевого сообщества. | - |
| Круглый стол участников МРЦ по итогам работы за 2 квартала »  | Подведение итогов деятельности МРЦ за первое полугодие | Заполнение промежуточного отчета за первое полугодие, перспективы деятельности  |  |
| Организация внутрикорпоративного и внутрисетевого обучения | Повысится профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах социализации детей с ОВЗ и создании экологической образовательной среды | В течение первой половины 2023-2024 учебного года внутри ДОУ проведены с педагогами следующие мероприятия : - Семинар «Создание ментальных карт с детьми, и для детей» (сентябрь)- консультация « Минутки счастья» - создание картотек- (октябрь)  - семинар-практикум « инновационные технологии в практику- Экологический линейный календарь» (ноябрь)Для ДОУ участников проекта проведены :Организационная встреча по реализации плана МРЦ (сентябрь) Семинар «Семинар «Линейный календарь – как метод совместной деятельности детей и взрослых»» (октябрь) на платформе ZOOM |  |
| Спортивные переменки с усатыми и полосатыми «Минутка счастья!»(в течение года) | Видеофрагменты животных зоопарка с музыкальным сопровождением станут любимым режимным моментом , направленным не только на физкультурную паузу но и эмоциональный подъем  | Переменки с видеофрагментами из Зоопарка педагогами используются как физкультурные минутки во время образовательной деятельности , так и в режимных моментах.Разработаны картотеки двигательных гимнастик  |  |
| 3 | Организация неформального обучения, способствующего повышению эколого-педагогической профессиональной компетентности работников МСО с использованием ресурсов зоопарка.  | Познавательные занятия (мастер-классы) на базе зоопарка (дети с ОВЗ) (согласно графика) | Расширение образовательного пространства для детей, Эффективная социализация детей с ОВЗ за счет использования воспитательного потенциала семьи и ресурсов Зоопарка | В течение октября-декабря 2023 года семьи с детьми с ОВЗ посетили 8 занятий и 8 мастер-классов . Занятия проводились с подгруппой детей 8-10 человек Дома и в детском саду дети с родителями /педагогами создавали ментальную карту по пройденному материалу и транслировали свои знания другим детям в группе, что способствовало закреплению полученных знаний.Участие детей и взрослых в занятии посредством включения в совместную творческую деятельность способствует развитию взаимоотношений, обогащению отношений через эмоциональное общение , удовлетворяет потребность ребенка в общении с близкими людьми. Общение с животными оказывает влияние на психоэмоциональное развитие и помогает в социализации, снижает у одних детей уровень агрессивности, у других уровень тревожности и страха.  |  |
|  | Интегрированные уроки (сотрудники зоопарка и педагоги ДОУ) на базе дошкольного учреждения | Повышение эколого-педагогической профессиональной компетентности педагогов в вопросах развития экологосообразной образовательной среды ОО | Сотрудниками зоопарка совместно с педагогами разработаны и проведены 4 интегрированных занятия с непосредственным контактом с животными и различными продуктивными видами деятельности.  |  |
| 4 | Развитие сетевого взаимодействия участников проекта на уровнях Детский сад-Школа-«Ярославский зоопарк». | Семейный фестиваль «Счастливы вместе» | Привлечение родителей в проект «Школа счастья» | 2 сентября педагоги нашего детского сада приняли участие в организации площадок для семей первоклассников на семейном фестивале «Счастливы вместе» |  |
|  | Старт-сессия для родителей  « Знакомство с проектом Школа счастья» | Включенность семьи в деятельность образовательного учреждения и реализацию проекта «Школа счастья»  | За период сентябрь-декабрь состоялась 1 старт- сессии с директором МАУ «Ярославский Зоопарк» Бараташвили Т.К. 98 семей приняли участие . |  |
|  | Конкурс «Мир вокруг нас» | Вовлечение детей и родителей в конкурсное движение , воспитание экологического сознания, укрепление семейных связей, расширение представлений о живом мире  | В первом этапе ( на уровне нашего ДОУ) приняло участие в конкурсе 36 семей, 5 лучших работ направлены во второй этап в Ярославский Зоопарк, одна семья получила Грамоту , все остальные Дипломы участников. Для участие в конкурсе нами были вовлечены еще 9 садов Заволжского района, которые предоставили по три работы от учреждения.   |  |
|  |  |  |  |  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Маслова Светлана Вячеславовна , старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 6»