## Приложеник 2 к Программе развития МДОУ «Детский сад № 6» (изменения и дополнения внесены в связи с введением в 2023 г. ФОП и выделены красным цветом)

## 4.Механизмы реализации программы (направления развития/ проекты). Информационные карты проектов.

**План-график («дорожная карта») реализации Программы развития**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятиям | | Срок  реали зации | | Ответ  ствен ный | | Планируемый  результат | |
| **Направление 1 «Современная школа»**  ***Проект «Современный детский сад»***  **Подцель:** совершенствование инфраструктуры дошкольного учреждения, развитие современной образовательной среды, обеспечивающей доступность, комплексную безопасность и здоровьесберегающие условия организации образовательной деятельности, взаимодействия всех участников образовательных отношений. | | | | | | | |
| 1. Внедрение новых образовательных технологии, обеспечивающих вовлеченность воспитанников в образовательный процесс, а также обновление содержания образования для развития у детей цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, в том числе для детей с ОВЗ. | | | | | | | |
| Обновление образовательной программы дошкольного учреждения в соответствии с введением ФОП | | 2023 | | Старший воспитатель | | Образовательная программа ДОУ | |
| Создание условий для развития у детей цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, в том числе для детей с ОВЗ. | | 2022-2024 | | Администрация ДОУ,  старший воспитатель | | Проект «Современный  детский сад» | |
| Обновление средств обучения и оборудования, обеспечивающих реализацию образовательной  программы | | 2022-2024 | | Администрация ДОУ | | Доля приобретенного нового оборудования и средств обучения  (в т.ч., технических) *%* | |
| Обновление методик и образовательных технологий, методическое сопровождение их реализации | | 2022-2024 | | Старший воспитатель | | Доля обновленных методик и образовательных технологий, в  том числе для детей с ОВЗ. % | |
| Разработка и внедрение новых оценок качества дошкольного образования в детском саду | | 2022 | | Администрация ДОУ | | Система внутренней оценки качества дошкольного образования в ДОУ | |
| 2. Создание и реализация модели использования образовательного потенциала детского сада и социокультурной среды для повышения качества образовательной деятельности | | | | | | | |
| Создание рабочей группы.  Подготовка локальных нормативных актов и распорядительных документов по запуску проекта | | 2021 | | Заведующий | | Приказ о создании рабочей группы. Положение о программе развития ДОУ | |
| Привлечение социальных партнеров для реализации модели использования образовательного потенциала детского сада и социокультурной среды для повышения качества образовательной  деятельности | | 2022-2024 | | Заведующий | | Заключены договора с общест- венными организациями, вовле- ченными в реализацию модели использования образовательного потенциала детского сада и  социокультурной среды для повышения качества образовательной  деятельности (количество) | |
| Создание и реализация модели использования образовательного потенциала детского сада и социокультурной среды для повышения качества образовательной деятельности | | 2022-2024 | | Администрация ДОУ,  старший воспитатель | | Модель использования образовательного потенциала социокультурно й среды для повышения качества образовательной деятельности  (количество) | |
| 3. Актуализация программы «Здоровый ребенок» | | | | | | | |
| Внедрение в педагогическую практику инновационных здоровьесберегающих технологий, создание условий для обеспечения удовлетворенности родителей образовательными услугами. | | 2022-2024 | | Старший воспитатель | | Программа «Здоровый ребенок» | |
| Обеспечить реализацию ВФСК «Готов к труду и обороне». | | 2022-2024 | | Старший воспитатель | |
| 4. Обеспечить условия для создания комплексной безопасности в ДОУ | | | | | | | |
| Создание безопасных условий в ДОУ | | 2024 | | Администрация ДОУ | | Оснащение ДОУ системой оповещения управления эвакуацией людей (СОУЭ). | |
| Оснащение системой аварийного эвакуационного освещения здания по адресу: ул. Ляпидевского, д.17 | |
| Установка видеодомофона | |
| **Направление 6 «Социальная активность»**  **Проект «Социальная активность»** | | | | | | | |
| 1. Вовлечение педагогических работников, детей и родителей в конкурсное движение, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства. | | | | | | | |
| Расширение сотрудничества с некоммерческими организациями и другими социальными партнерами по вопросам поддержки добровольчества (волонтерства) расширение круга акций, мероприятий (экологических, патриотических, социальных пр.), направленных на развитие добровольчества в ДОУ, повышение уровня мотивации педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников к участию в волонтерской деятельности | | 2022  -2024 | | Старший воспитатель | | Продолжение реализации проектов «Эколята – дошколята!», «Волонтер 3+» и др.  Развитие детско-взрослого движения «Страт первых 5+» - реализация проектов патриотической направленности | |