**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Педагог для всех»**

**МО «Комфортная психологически здоровая среда»**

**За 4 квартал 2024 года.**

**Учреждение МДОУ «Детский сад № 6»**

Руководитель проекта Тищенко Елена Владимировна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Создание условий для формирования единого информационно-методического пространства для совместной деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций города. | Сентябрь 2024  Организационная встреча  «Планирование деятельности МО  Составления плана работы МО. Определение форматов проведения мероприятий | Определена оргструктура и система взаимодействия внутри методического объединения, форматы и сроки проведения образовательных мероприятий для педагогов МСО.  Составлены списки слушателей | Разработана оргструктура и  система взаимодействия внутри методического объединений  Разработаны планы работы  и тематика образовательных мероприятий для слушателей МО.  Сформулирован запрос на участие спикеров в образовательных мероприятиях МО | Выполнено  в полном объеме |
| 2 | Обновления профессиональных компетенций и расширения профессиональных знаний через организацию гибкой системы непрерывного образования, отвечающей на запросы педагогического сообщества | Октябрь  Проведены проектировочные семинары с участниками и спикерами деловой игры «Без лишних слов». | Обновления профессиональных компетенций и расширения профессиональных знаний через проведение образовательных мероприятийт для педагогов МСО.  Развитие педагогического сотрудничества, распространения инновационных педагогических практик, творческая самореализации и профессиональный рост педагогов.  Создание общего информационного поля по теме проекта. Выявление лучших педагогических | Усилена проектировочная компетенция участников образовательного мероприятия. Выявлены лучшие образцы педагогической практики по теме «Речевая культура педагога». Выстроена логика мероприятия. |  |
| 3 | Обеспечение методического сопровождения переноса педагогическими работниками приобретенных педагогических компетенций в практику воспитания и обучения. | Октябрь.  Деловая игра «Без лишних слов»- речевое поведение педагога как основа сохранения психологической безопасности современного ребенка.    Декабрь.  Рождественская конференция на базе МДОУ «Детский сад №218»  Представление опыта работы. Мастер- класс «Праздник в группе- праздник в душе». Использование адвент календаря для создания атмосферы творчества и гармонизации отношений в группе детского сада»    Консультационные встречи с педагогами детских садов № 112 №182 | Обмен педагогическими практиками по сохранению психологического благополучия современного дошкольника. Повышение мотивации педагогического труда.  Раскрытие творческого потенциала педагогов, объединение педагогов по интересам. |  |
| 4 | Популяризация эффективных педагогических практик, методик воспитания и обучения. Транслирование и распространение современного педагогического опыта через мероприятия городской Панорамы педагогического опыта для педагогов ДОУ, а также публикаций в интернет-ресурсах. | Пресс- релизы поведенных мероприятий размещены на сайте ДОУ | Материалы мероприятий готовятся к публикации |  |  |
|  | Создание открытой базы методических и дидактических материалов, программных продуктов учебного назначения и опыта их применения в образовательной деятельности с использованием бесплатных цифровых ресурсов | Оформление материалов образовательных мероприятий для участников МО.  Анализ результатов опроса родителей  «Шаг навстречу»  (учет особенностей родительских семей воспитанников для выстраивания эффективной работы с семьей» | Подготовлены материалы для оформления продукта МО. |  |  |

Изменения в проект не вносились

Заведующий МДОУ «Детский сад №6» Тищенко Е.В.

Отчет составил(а): ФИО, должность Киселева С.А., старший воспитатель