**Промежуточный отчет по реализации**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Сетевая муниципальная модель методического сопровождения развития экологической образовательной среды с использованием ресурсов зоопарка в рамках реализации просветительского проекта «Школа счастья»**

Участники проекта : МОУ СШ №№ 2, 48, 52, 67, 77, МДОУ №№ 6, 243, 240, МАУ «Ярославский зоопарк»

(название проекта)

**за 1 полугодие 2024/2025 учебного года**

Учреждение ответственное за реализацию проекта: МОУ «Средняя школа № 2», директор Розина А.Л.

Координатор проекта: Капрашова Венера Марсовна , начальник отдела развития муниципальной системы образования, отдыха и оздоровления

Учреждение МДОУ «Детский сад № 6»

Контактное лицо заведующий Тищенко Е.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Распространение инновационной педагогической практики на муниципальном уровне по созданию и развитию экологической образовательной среды. | Распространение опыта через информационный кон тент в VK | Трансляция опыта сетевого взаимодействия | Мероприятия проводимые ДОУ в рамках проекта освещаются в информационном контент в VK, |  |
|  | «Сетевая муниципальная модель методического сопровождения развития экологической образовательной среды с использованием ресурсов зоопарка в рамках реализации просветительского проекта «Школа счастья»» | Трансляция опыта сетевого взаимодействия для руководителей г.Перми | Принимали участие в мероприятии по встрече руководителей г. Перми – Познавательные занятия и мастер-классы для семей , воспитывающих детей с ОВЗ  6.12.2024 |  |
|  | Презентационная площадка «Сетевая муниципальная модель методического сопровождения развития экологической образовательной среды с использованием ресурсов зоопарка в рамках реализации просветительского проекта «Школа счастья» | Трансляция опыта сетевого взаимодействия на выездном заседании муниципалитета города Ярославля | Сообщение «Эффективные практики взаимодействия с семьями в рамках проекта «Школа счастья» 6.11.2024 |  |
| 2 | Проводить мероприятия, направленные на распространение и выявление успешных практик деятельности ОО на территории МАУ «Ярославский зоопарк» | Круглый стол «Планироание деятельности МП на 2024-2025» | Создана нормативно-правовая база  Утвержден План работы на 2024-25 уч.год | Создан и реализуется план работы сетевого сообщества. | - |
| Круглый стол участников проекта по итогам работы за первое полугодие 2024-25 уч.г. | Подведение итогов деятельности МП за первое полугодие | Заполнение промежуточного отчета за первое полугодие, перспективы деятельности |  |
| Познавательные занятия (мастер-классы) на базе зоопарка (дети с ОВЗ) (согласно графика) | Расширение образовательного пространства для детей, Эффективная социализация детей с ОВЗ за счет использования воспитательного потенциала семьи и ресурсов Зоопарка | В течение октября-декабря 2024 года семьи с детьми с ОВЗ посетили 3 занятия и 3 мастер-класса .  Участие детей и взрослых в занятии посредством включения в совместную творческую деятельность способствует развитию взаимоотношений, обогащению отношений через эмоциональное общение , удовлетворяет потребность ребенка в общении с близкими людьми. Общение с животными оказывает влияние на психоэмоциональное развитие и помогает в социализации, снижает у одних детей уровень агрессивности, у других уровень тревожности и страха. |  |
| Познавательные занятия (мастер-классы) на базе зоопарка (дети с ОВЗ) для ДОУ города Ярославля не участников муниципальной площадки | Расширение образовательного пространства для детей, Эффективная социализация детей с ОВЗ за счет использования воспитательного потенциала семьи и ресурсов Зоопарка | В течение октября-декабря 2024 года семьи с детьми с ОВЗ из двух детских садов города Ярославля (112 и 179) посетили занятие и мастер-класс. (25 семе) Наши педагоги сопровождали семьи. |  |
| Спортивные переменки с усатыми и полосатыми «Минутка счастья!»  (в течение года) | Видеофрагменты животных зоопарка с музыкальным сопровождением станут любимым режимным моментом , направленным не только на физкультурную паузу но и эмоциональный подъем | Переменки с видеофрагментами из Зоопарка педагогами используются как физкультурные минутки во время образовательной деятельности , так и в режимных моментах.  Разработаны картотеки двигательных гимнастик |  |
| 3 | Организация неформального обучения, способствующего повышению эколого-педагогической профессиональной компетентности работников МСО с использованием ресурсов зоопарка. | Наставническая площадка для педагогов психологов, сопровождающих детей с ОВЗ с использованием ресурсов зоопарка. | Повышение профессиональной компетентности педагогов МСО города | Проведена организационная встреча. Намечены перспективы деятельности. |  |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечить тиражирование опыта и методических материалов по теме проекта | Выпуск цифрового здоровьесберегающего видеосборника  «Минутки счастья» (видеофрагменты животных зоопарка с музыкальным сопровождением, направленны е не только на физкультурную паузу но и эмоциональный подъем). | Создан видеосборник «Минутки счастья» для использования в различных образовательных учреждениях. | Создается банк «Минуток счастья» ( фидеофрагмент из Зоопарка+ картотека движений» |  |
|  | | | |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Маслова Светлана Вячеславовна , старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 6»